**项目变更申请单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更申请ID | 0xx |  |  |
| 版本 | v1.0 |  |  |
| 申请变更项目 | 山东省企业就业失业数据采集系统开发 |  |  |
| 申请人 | 陈家辉 | 申请日期 | 2020-4-1 |
| 变更配置项 | 数据上报 |  |  |
| 变更原因类型 | 需求变化 |  |  |
| 变更原因 | 客户要求要在手机上实现报送 |  |  |
| 变更描述 | 增加移动端web页面,用户在手机上浏览器打开页面，之后的基本操作包括注册/登录,数据上传等 |  |  |
|  |  |  |  |
| 变更 | 通过 | 日期 | 2020-4-2 |
| 变更所需时间/d | 10d |  |  |
| 责任人签字 | xxx |  |  |
| 评价 | 为满足客户需求，需设计移动端web页面，功能包括但不限于注册登录，数据上报。 |  |  |
|  |  |  |  |
| 版本 | v1.0 |  |  |
| 变更执行记录 | 数据上报 |  |  |
| 变更实施评价 | 1. 变更类型：功能增加 2. 技术影响：需设计移动端web页面,基本框架与PC端一致,页面大小与手机屏幕匹配，要求编程人员掌握手机网页开发技术，数据库对接技术 3. 接口影响：增加了移动端与PC端数据库对接的软件接口 4. 成本影响：根据工期与原定成本计划，费用预估计增加10/(126+10)\*350000≈28300¥ 5. 进度影响:考虑功能和测试方面，估计交付日期延长10~12天 |  |  |
| 实施人 | xxx | 日期 | 2020-4-3 |
| 实施验收责任人签字 | xxx | 日期 | 2020-4-3 |